## Sheet1
复盘—玩转学习功能需求表
系统 | 平台 | 模块 | 子模块 | 内容 | 备注 | 估时
前台 | H5 | 登陆注册 | 登陆 | 手机号+验证码/手机号+密码登陆 |  | 2
|  |  | 注册会员 | 手机号+验证码+密码
|  |  | 修改密码 | 手机号+验证码
|  | 搜索 |  | 根据名称进行搜索文章，视频 |  | 1
|  | 收藏 | 删除筛选 | 全选或单选 |  | 2
收藏列表
|  | 浏览记录 | 浏览列表 | 显示近7天记录 |  | 2
|  |  | 删除筛选 | 全选或单选
|  | 消息中心 | 分类列表 |  |  | 4
接收评论
通知
删除
|  | 我的订单 | 分类列表 |  |  | 5
取消订单
|  |  | 付款 | 待付款状态才可付款
|  |  | 订单详情 |  |  | 2
|  |  | 删除订单 | 订单为关闭才可删除
|  | 签到 | 签到详情 | 显示是否签到，未签到跳转至签到页面 |  | 5
积分获取
|  | 设置 | 修改信息 | 用户名、头像、性别、生日，年级 |  | 2
|  | 文章区 | banner图 |  | 评论最多的4个 | 3
热门推荐
最新更新
|  |  | 分类列表 |  |  | 2
分类展示
分类展示
|  |  | 浏览数 |  |  | 1.5
|  |  | 作者简介 | 头像+名称 |  | 1.5
|  | 文章详情 | 点赞 |  |  | 4
收藏
|  |  | 分享 | 微信、QQ、微博
评论
|  |  | 浏览量统计 | 浏览文章点击次数 |  | 2
|  |  | 作者简介 | 头像+名称
|  | 视频区 | banner图 |  | 评论最多的4个 | 8
热门推荐
最新更新
分类列表
分类展示
点赞数
收藏数
|  |  | 作者简介 | 头像+名称
|  | 视频详情 | 点赞 |  |  | 8
收藏
|  |  | 分享 | 微信、QQ、微博
评论
|  |  | 播放量统计 | 播放次数
|  |  | 作者简介 | 头像+名称
|  |  | 视频详情 | 记录视频播放次数
|  |  | 作者简介 | 头像+名称
后台 | WEB端 | 用户管理 | 用户列表 | 序号、ID、姓名、手机、积分、年级、地区 |  | 4
|  |  | 用户编辑 | 黑名单、移除黑名单
|  | 视频管理 | 视频列表 |  |  | 4
视频详情
|  |  | 视频操作 | 上架、下架、删除（增删查改） | 下架状态才能删除
|  | 文章管理 | 文章列表 | 序号、标题、作者、时间、状态、操作 |  | 5
文章详情
|  |  | 文章操作 | 上架、下架、删除（增删查改） | 下架状态才能删除
|  | 分类管理 | 分类列表 |  |  | 4
分类详情
|  |  | 分类操作 | 增删查改
|  | banner图管理 | banner列表 |  |  | 5
banner详情
|  |  | banner操作 | 上架、下架、删除（增删查改）
|  | 订单管理 | 订单列表 |  |  | 4
订单详情
|  |  | 订单操作 | 查看、关闭订单
|  | 评论管理 | 评论列表 |  |  | 4
评论详情
|  |  | 评论操作 | 屏蔽、查看、修改
|  | 后台管理 | 修改密码 |  |  | 6
角色管理
模块管理
权限管理
备注 |  | 标记为 |  | 的模块由 | 许云钊 | 负责 | 预估： | 32天
|  | 标记为 |  | 的模块由 | 王鸿超 | 负责 | 预估： | 29天
|  | 标记为 |  | 的模块由 | 顾仁鹏 | 负责 | 预估： | 30天