## Sheet1
逗你学十三期需求功能表
系统 | 模块 | 子模块 | 内容 | 备注 | 优先级 |  | pm | web | java | Android | ios | qa
crm后台 | 学校列表 | 学校列表 | 操作新增按钮：邀请链接，点击后弹出询问窗选择赠送会员天数两个选项（15天或30天） | 学生通过该h5注册后，生成一个已激活的账号，并在crm中有归属 该链接是专属于某一业务员，在后台生成 领取会员在首次登陆app后生效 用户信息填写完毕后出现app下载二维码，显示会员领取成功 |  |  |  | 0.5 | 1
| 学生列表 | 学生列表 | 学生用户批量导入 学生列表新增一栏属性账户号码 | 家长手机号不必填，不填的时候生成乱码账号，账号+密码可以登录app 和逗你学批量导入账户不能相同 |  |  |  | 0.5 | 2
通用(APP/WEB) | 到期前续费打折 |  | 到期前15天，折扣价购买会员 如果该会员套餐本身就在打折，享受折上折 折扣在套餐内设置 | 除了邀请赠送会员和兑换商城类型会员 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5
| 开机广告 |  | 新增跳转功能，后台关联类型后点击跳转至相应页面 | 未登录过用户还是跳转至登录页，之后跳转至后台设置相应页 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2
| 会员到期提醒 |  | 会员到期15天前显示提示“您的会员即将到期，现在续费有优惠哦”，可以叉掉，不点叉就一直显示在页面下方（主页，我的课程，个人中心），有不再提醒按钮 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1
| 公告栏 |  | 新增图片展示类型，通过后台设置图片类型，前台对应展示 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1
逗你学后台 | 套餐管理 | 套餐详情 | 新增：安卓到期折扣字段；ios到期折扣字段，输入规则同已有价格输入规则一致 |  |  |  |  | 0.5 | 1
| 开机广告 | 开机广告详情 | 新增类型下拉框选择包含：链接、教材同步、邀请注册、资讯、活动、会员页 | 和逗你学banner管理选择类型方式一致 |  |  |  | 0.5 | 1
| 公告栏管理 | 公告栏管理详情 | 新增：两种类型选择分为文字（原有）；图片（新内容） | 编辑图片类型：前台展示为图文混排，点击图片进行跳转：后台上传图片和编辑类型下拉框选择包含：链接、教材同步、邀请注册、资讯、活动、会员页。(图文混排样式复用) |  |  |  | 2 | 1
[6 empty] | 方案 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1
[6 empty] | 合计 | 2 | 7 | 11 | 6.5 | 6.5 | 5